## Planilha1
Cap 8 - Técnicas nunca são demais... - Sprint Backlog
CARTÃO DE CRÉDITO
PBI | Descrição do PBI |  | Estimativa em horas
PAGAMENTO VIA CARTÃO
#1 | Definir contrato de serviço |  | 4h
#2 | Criar funcionalidade - pagamento |  | 16h
#3 | Criar regras de serviço |  | 8h
#4 | Testes Unitários |  | 6h
#5 | Testes de Qualidade |  | 6h
EXTRATO CARTÃO DE CRÉDITO
#6 | Definir contrato de serviço |  | 4h
#7 | Criar funcionalidade - extrato do cartão |  | 16h
#8 | Criar regras de serviço |  | 8h
#9 | Testes Unitários |  | 6h
#10 | Testes de Qualidade |  | 6h
CADASTRO DE CARTÃO
#11 | Definir contrato de serviço |  | 4h
#12 | Criar funcionalidade - cadastrar cartão |  | 16h
#13 | Criar regras de serviço |  | 8h
#14 | Testes Unitários |  | 6h
#15 | Testes de Qualidade |  | 6h
| Tempo total estimado para tarefas |  | 120h